## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO ANUAL
OBJETIVO | Establecer las actividades que contribuyen al cumplimiento de los objetivos definidos en el marco del sistema de gestiòn de seguridad y salud en el trabajo
ALCANCE | Aplica a todos los proceso, actividades de la organización en materia de seguridad y salud en el trabajo
RESPONSABLE | Responsable SST
META |  | INDICADOR |  |  | FORMULA | [10 empty] | FRECUENCIA |  |  |  | PERIODO
90% |  | Cumplimiento |  |  | (# Actividades ejecutadas/ # actividades programadas) * 100 | [10 empty] | Trimestral |  |  |  | 2025
P: Programado
E: Ejecutado
ACTIVIDAD |  |  |  | META |  | RESPONSABLE | CRONOGRAMA | [12 empty] | OBSERVACIONES
[8 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
PLANEAR
Evaluación Inicial del Sistema de Gestión |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE
E
Plan Anual de Trabajo |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE
E
Revisar y actualizar Matriz de responsabilidades |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: FEB
E
Revisar y actualizar el presupuessto para SG-SST |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE
E
Afiliaciones y pagos de Seguridad Social |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE to DIC
E
Verificacion afiliacion de contratistas |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE to DIC
E
Conformacion y reuniones del copasst |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST - COPASST | P | bar: ENE to DIC
E
Capacitacion integrantes de copasst |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: FEB; JUN; OCT
E
Conformacion y reuniones del comité de convivencia laboral |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST - COCOLA | P | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E
Capacitacion integrantes del comité de convivencia laboral |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ABR; AGO
E
Socializar / Divulgar Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y Responsabilidades SST |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: MAR
E
Revisar y actualizar el programa de capacitaciones |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE to FEB
E
Capacitacion, induccion y reinduccion a servidores y contratistas |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: JUN
E
Campaña, comunicación y divulgacion de la prevencion de Riesgos (psicosocial,caidas mismo nivel, seguridad vial,etc) |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: FEB; MAY; AGO; NOV
E
Integraciones para mejorar climama laboral, convivencia, Y trabajo en equip |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: MAR; JUL; NOV
E
Curso Virtual de capacitación de cincuenta (50) horas en SST. |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST, COPASST Y COCOLA | P | bar: JUL
E
Actualizar las Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE
E
Revisar y actualizar Objetivos de SST |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE
E
Actualizar el sistema de archivo y retención documental de SST |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE to MAR
E
Matriz legal |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE to DIC
E
Rendicion de cuentas |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: NOV to DIC
E
Actualizar Mecanismos de comunicación |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE to FEB
E
Revisar y acualizar procedimiento de compras y adquisición de productos y servicios de SST. |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE to FEB
E
Revisar los criterios relacionados con SST para la evaluación y selección de proveedores y contratistas |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE to FEB
E
Revisar y actualizar el procedimiento de gestion del cambio |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: MAR
E
HACER
Actualizar la Descripción sociodemográfica |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: MAR
E
Diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: DIC
E
Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ABR
E
Seguimiento al cumplimiento de restriccione medico - laborales (según el numero de recomendaciones que lleguen a los trabajadores) |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST - COPASST | P | bar: ENE to DIC
E
Programas de vigilancia epidemiológica para riesgo psicosocial |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: NOV
E
Programa de vigilancia epidemiologica para lesiones osteomusculares |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: MAR
E
Profesiograma |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ABR
E
Evaluaciones medicas ocupacionales (perfl,descripcion de tareas ) |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - ENCARGADO SST | P | bar: FEB
E
Actualizar y ejecutar programa de Estilos de vida y entorno saludable |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ABR
E
Elaborar y ejecutar programa de pausas activas |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: FEB to DIC
E
Semana de la seguridad y salud en el trabajo |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | P.E TALENTO HUMANO - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ABR
E
Actualizar procedimento para investigacion y reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | COPASST - RESPONSABLE SG-SST | P | bar: JUN
E
Revisar y actualizar los indicadores de gestion |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: JUN
E
Reporte de condiciones peligrosas |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | COPASST Y RESPONSABLE SG-SST | P | bar: ENE to DIC
E
Revisar y actualizar matriz de identificacion de peligros |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: JUL
E
Mediciones ambientales |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | p | bar: ABR
E
Actualizar cronograma de inspecciones a intalaciones maquinaria o equipos |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: MAR
E
Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: AGO
E
Revisar y actualizar Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: SEP
E
Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: OCT
E
Simulacro de Evacuacion |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: OCT
E
VERIFICAR
Auditoría anual |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | ARL - Mintrabajo | p | bar: NOV
E
Revisión por la alta dirección |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | DIRECTOR GENERAL | P | bar: NOV
E
ACTUAR
Acciones de mejora |  |  |  | Promover una mejora continua a nivel de SST |  | RESPONSABLE SG-SST | P | bar: DIC
E

## CUMP. PLAN DE TRABAJO
FICHA TÉCNICA INDICADORES DE GESTIÓN
1. DATOS DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR |  | Ejecucion del Plan de Trabajao Anual |  |  | OBJETIVO | Verificar el grado de ejecucion del Plan de Trabajo Anual definido para el SG-SST
TIPO DE INDICADOR |  | Estructura Proceso Resultado |  |  | FORMULA PARA EL CALCULO | # actividades del plan de trabajo anual ejecutadas/ # actividades del plan de trabajo anual programadas * 100 |  | META | 90%
PERIODICIDAD DE CALCULO |  | Trimestral |  |  | UNIDAD DEL INDICADOR | Porcentaje |  | TENDENCIA | Creciente
FUENTE DE INFORMACION |  | Registros de actividades del plan de trabajo anual ejecutadas |  |  | RESPONSABLE DE LA MEDICIÓN | Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | A QUIEN SE COMUNICA | Director General
2. RESULTADOS AÑO 2020
PERIODO | ENE-FEB-MAR |  |  | ABR-MAY-JUN |  | JUL-AGO-SEP |  | OCT-NOV-DIC
VARIABLE A
VARIABLE B
RESULTADO | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO
4. PLAN DE ACCIÓN
ACTIVIDAD |  |  |  |  | PLAZO DE EJECUCION | RESPONSABLE | PROCESO |  | RECURSOS